## jan
Report Diário GRUPO Serenô - Analise de Criptomoedas
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2024-12-06 | Emerson | Marcar Reunião para ajuste de marca e linguagem visual da marca e levantamento de requisitos | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Finalizado | Reunião solicitada para uma adequação da marca, bem como inicio do levantamento de requisitos
2024-12-08 | Antonio | Marcar Reunião para analise e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Finalizado | Reunião solicitada para o planejamento e modelagem dos requistos funcionais e não funcionais
2024-12-12 | Marcos | Modelagem Diagrama de Classe | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Finalizado | Modelagem de diagramas UML
2024-12-12 | Antonio | Modelagem Diagrama de Estado | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Finalizado | Modelagem de diagramas UML
2024-12-12 | Emerson | Modelagem Diagramas de Caso de uso | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Finalizado | Modelagem de diagramas UML
2024-12-12 | Carla | Modelagem Diagrama de atividade | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Finalizado | Modelagem de diagramas UML
2024-12-12 | Alex | Modelagem Diagrama de Sequencia | 2024-12-12 | 2024-12-16 | Finalizado | Modelagem de diagramas UML
16/12/2024 | Emerson | Criação do Slide de apresentação | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Finalizado | Formatação do slide para apresentação
2024-12-18 | Carla | Apresentação do projeto junto com os diagramas | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Finalizado | Apresentação inical para os stakeholders
20/12/2024 | Marcos | Elaboração de estrategias para a codificação | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Finalizado | Analise das linguagems
2024-12-25 | Alex | Elaboração dos modelos de telas para o software | 2024-12-25 | 2024-12-30 | Finalizado | Modelo ideal para as telas
2024-12-27 | Carla | Analise de Sites Concorrentes | 2024-12-27 | 2024-12-29 | Finalizado | Analise de sites similares para o uso do projeto
2025-01-02 | Emerson | Definição da arquitetura do sistema | 2025-01-02 | 2025-01-04 | Finalizado | Escolha da arquitetura baseada nos requisitos
2025-01-05 | Antonio | Configuração do ambiente de desenvolvimento | 2025-01-05 | 2025-01-06 | Finalizado | Instalação de ferramentas e dependências
2025-01-07 | Marcos | Criação do banco de dados | 2025-01-07 | 2025-01-10 | Finalizado | Modelagem e criação do banco
2025-01-10 | Carla | Definição das regras de negócio | 2025-01-10 | 2025-01-12 | Finalizado | Revisão das necessidades do projeto
2025-01-13 | Alex | Implementação do backend | 2025-01-13 | 2025-01-20 | Finalizado | Desenvolvimento das APIs principais
2025-01-14 | Emerson | Desenvolvimento do frontend | 14/02/2025 | 20/01/2025 | Finalizado | Criação das interfaces conforme os wireframes
21/01/2025 | Antonio | Integração do frontend com o backend | 2025-01-21 | 2025-01-25 | Finalizado | Testes iniciais da comunicação entre os módulos
2025-01-21 | Marcos | Testes unitários | 2025-01-22 | 25/01/2025 | Finalizado | Validação de funcionalidades
2025-01-24 | Carla | Testes de usabilidade | 24/01/2025 | 26/01/2025 | Finalizado | Verificação da experiência do usuário
24/01/2025 | Emerson | Documentação do sistema | 10/01/2025 | 24/01/2025 | Finalizado | Geração de manuais e guias
2025-02-23 | Antonio | Treinamento da equipe | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Finalizado | Sessões de treinamento para os envolvidos
27/01/2025 | Marcos | Deploy inicial | 27/01 /2025 | 29/01/2025 | Finalizado | Publicação do sistema para testes finais
2025-01-29 | Carla | Ajustes pós-teste | 29/01/2025 | 30/01/2025 | Finalizado | Correção de bugs identificados
2025-03-01 | Alex | Analise final do projeto | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Finalizado | Verificação final do projeto
2025-02-02 | Antonio | Criação e apresentação do prototipo para stakeholders | 2025-02-02 | 2025-02-04 | Finalizado | Apresentação Final para os stakeholders